## Project Timeline
PROJECT TITLE |  | INTP Dev Blog
PROJECT MANAGER |  | 김영환 |  | DATE | [6 empty] | 2023-11-18
PHASE |  |  | DETAILS | 2023 | [13 empty] | 2024
|  |  |  | 11월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 2월 | [6 empty] | 3월
|  |  |  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31
1 | 프로젝트 기획 |  | 프로젝트 구상 | 11월 16: 프로젝트 구상(11.18~11.21)
|  |  | 블로그 스펙 결정 및 학습 요구 사항 정리 | 11월 21: 블로그 스펙 결정 및 학습 요구 사항 정리(11.22~11.23)
|  |  | 어플리케이션 구조 설계 | 11월 21: 어플리케이션 구조 설계(11.23~12.06)
2 | 학습 |  | HTTP 헤더 및 비동기 통신 | 12월 6: 헤더 및 비동기 통신에 대한 이해(12.06~12.09)
|  |  | 웹소켓과 STOMP | 12월 6: 웹소켓과 STOMP(12.10~12.14)
|  |  | AOP, Interceptor, Filter | 12월 11: AOP, Interceptor, Filter(12.15)
|  |  | 자바스크립트 최적화 기법 (rAF, Debouncer, Throttling | 12월 16: 자바스크립트 최적화 기법 공부(12.16~12.18)
|  |  | 어플리케이션 설계 검토 및 학습 요구사항 검토 | 12월 21: 검토(12.19~12.24)
|  |  | 학습 내용 구현 및 심화 학습 | 12월 26: 구현 및 심화 학습(12.26~12.31)
3 | 화면 및 기능 설계 |  | ERD 작성 | 1월 1: ERD 작성(01.01~01.03)
|  |  | 화면 구현 | 1월 6: 화면 구현(01.04~01.16)
|  |  | 카카오 API, 네이버 API 연동 회원 가입 구현 | 1월 16: API 회원가입 구현(01.17~01.18)
|  |  | 포스트(설계, 기능 구현, 화면 구현) | 1월 21: 포스트 구현(01.19~02.11)
4 | 테스트 및 유지 보수 |  | 어플리케이션 서버 환경 구동 | 2월 11: 서버 구동(02.12)
|  |  | 기존 코드 리팩토링 | 2월 16: 리팩토링(02.13~02.19)
|  |  | 주석 정리 및 마무리 | 2월 21: 마무리(02.20~02.25)
|  |  | 유지보수 | 2월 26: 유지보수(02.26~현재)